## PMG 2016
| INDRA COLOMBIA | [13 empty] | CONVENCIONES
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ITS y RADIOCOMUNICACIONES
| DOBLE CALZADA - 444-012-14 | [14 empty] | T7 | TÚNEL 7 |  | T8 | TÚNEL 8 |  | T9 | TÚNEL 9 |  | T10 | TÚNEL 10 |  | T11 | TÚNEL 11 |  | T12 | TÚNEL 12 |  | T13
PLAN DE MANTENIMIENTO AÑO 2016
AÑO 2.016
|  | P | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| DETECCIÓN DE INCENDIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
CENTRALES INCENDIO
| CHEQUEO MENSUAL CENTRALES DE INCENDIO | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CENTRALES DE INCENDIO | T | [52 empty] | 0
DETECTORES HUMO-TEMP | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DETECTORES DE TEMP. HUMO | M | [52 empty] | 0
| PRUEBA TRIMESTRAL DETECTORES TEMP. HUMO | T | [52 empty] | 0
ESTACIONES MANUALES | [54 empty] | 0
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL ESTACIONES MANUALES Y SEÑALES SONORAS | M | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA TRIMESTRAL ESTACIONES MANUALES Y SEÑALES SONORAS | T | [52 empty] | 0
CONTROLADORES CABLE SENSOR | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CONTROLADOR CABLE SENSOR | T | [52 empty] | 0
CABLE SENSOR | [54 empty] | 0
| CHEQUEO MENSUAL SISTEMA CABLE SENSOR Y PRUEBA DE REDUNDANCIA | M | [52 empty] | 0
| PRUEBA SEMESTRAL CABLE SENSOR | S | [52 empty] | 0
| CERTIFICACIÓN ANUAL CABLE SENSOR | A | [52 empty] | 0
CONTROLADOR TUBO SENSOR | [54 empty] | 0
0
0
0
TUBO SENSOR | [54 empty] | 0
0
0
0
| CONTROL DE TRÁFICO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SEMÁFOROS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL DE SEMÁFOROS | B | [52 empty] | 0
SEÑALES DE VELOCIDAD VARIABLE-ASPAFLECHA y LIMITE VELOCIDAD | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA ANUAL PROFUNDA DE SEMÁFOROS | A | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL DE AF y SLV | B | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA ANUAL PROFUNDA DE AF y SLV | A
PÁNELES DE MENSAJES TÚNEL y VÍA | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PMV | T | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA ANUAL INTERNO PMV | A | [52 empty] | 0
GÁLIBO ELECTRÓNICO | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA Y PRUEBA MENSUAL SISTEMA DE GÁLIBO ELECTRÓNICO | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO ANUAL PROFUNDO A EQUIPOS DE GÁLIBO ELECTRÓNICO | A
| PRUEBA MENSUAL FUNCIONAMIENTO ESPIRAS | M | [52 empty] | 0
ESPIRAS | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO ESPIRAS (TARJ Y CAJAS) | S | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL BARRERAS | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PRUFUNDO BARRERAS | S | [52 empty] | 0
BARRERAS | [54 empty] | 0
0
0
| EQUIPAMIENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| MEDICIONES SEMESTRALES DE PUESTAS A TIERRA EN PÓRTICOS, BANDEROLAS, BUNKERS, BARRERAS, ANTENAS Y GABINETES DEL PUNTO A PUNTO Y CENTRO DE CONTROL CGL NAJ. | S | [52 empty] | 0
0
| SENSORES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 | T | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DETECTORES CO y NO2 | M
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 | S | [52 empty] | 0
DETECTORES DE NO2 | [54 empty] | 0
OPACÍMETROS | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL OPACIMETROS | T | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL OPACÍMETROS | M
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL OPACÍMETROS | S
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ANEMOMETROS | T | [52 empty] | 0
ANEMÓMETROS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL ANEMÓMETROS | M | [52 empty] | 0
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL ANEMÓMETROS | S | [52 empty] | 0
LUMINANCÍMETROS - ILUMINANCÍMETROS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DE LUMINANCÍMETROS | M | [52 empty] | 0
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO ANUAL LUMINANCÍMETROS | A | [52 empty] | 0
ESTACIONES METEOROLÓGICAS | [54 empty] | 0
0
0
| POSTES SOS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| PRUEBA MENSUAL POSTES SOS (ANTES DE INTERVENTORÍA) | M | [52 empty] | 0
| PRUEBA MENSUAL CON INTERVENTORIA POSTES SOS | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SRIMESTRAL PROFUNDA POSTES SOS | S | [52 empty] | 0
| RADIOCOMUNICACIONES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EQUIPOS CABLE RADIANTE: BQ, BV, VIA | [54 empty] | 0
| PRUEBA QUINCENAL RADIO-COMUNICACIONES y EMISORA | Q | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS CABLE RADIANTE | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDA EQUIPOS CABLE RADIANTE | S | [52 empty] | 0
CABLE RADIANTE: BQ, BV, VIA | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL EQUIPOS PUNTO A PUNTO | B | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA SEMESTRAL PROFUNDA EQUIPOS PUNTO A PUNTO | S | [52 empty] | 0
| PRUEBA MENSUAL OPERATIVA REDUNDANCIA CANAL PUNTO A PUNTO | M | [52 empty] | 0
0
0
0
| CCTV - DAI |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
CÁMARAS TÚNEL | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL CAMARAS INTERIOR TÚNEL | B | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL CAMARAS EXTERIOR TÚNEL (DOMOS) | B
| LIMPIEZA BIMESTRAL CAMARAS DE BUNKER O CUARTOS TECNICOS | B
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO CAMARAS Y GABINETES INTERIOR TÚNEL | S
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO CAMARAS Y GABINETES EXTERIOR TÚNEL (DOMOS) | S
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO CAMARAS DE BUNKER O CUARTOS TECNICOS | S
| VERIFICACION MENSUAL MASCARAS DAI | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL ANALIZADORES DAI | S | [52 empty] | 0
0
CÁMARAS VÍA | [54 empty] | 0
0
CONTROL PTZ | [54 empty] | 0
0
0
|  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| PLC - RED DE CONTROL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PLC | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PLC (REVISIÓN DE PROGRAMA) BACK UP | T | [52 empty] | 0
| PRUEBA SEMESTRAL ALGORITMO DE INCENDIO PLC | S
| PRUEBA SEMESTRAL ALGORITMO DE ILUMINACIÓN PLC | S
| PRUEBA SEMESTRAL ALGORITMO DE VENTILACIÓN PLC | S
| PRUEBA BIMESTRAL SISTEMA HOT STAND BY | B
| PRUEBA BIMESTRAL DE LA REDUNDANCIA DE LOS NODOS CLUSTER | B
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SWITCH DE COMUNICACIONES PLC | T | [52 empty] | 0
| PRUEBAS BIMESTRAL ALARMAS DE ACCESO A BUNKER | B | [52 empty] | 0
OSM/OLM/RS485-FO/GATEWAY | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO ANUAL EQUIPOS DE CONTROL (PLC, SWITCH, CONVERSORES) | A | [52 empty] | 0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| COMUNICACIONES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EQUIPOS ACTIVOS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS DE COMUNICACIONES | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL EQUIPOS CONVERSORES Y SWITCH | S | [52 empty] | 0
FIBRA ÓPTICA | [54 empty] | 0
| MEDICIÓN ANUAL DE FIBRAS ÓPTICAS | A
0
0
0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| DAI |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52
ANALIZADORES |  |  | 12 52: 0
0
| MEGAFONÍA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ALTAVOCES | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DE ALTAVOCES Y AMPLIFICADORES | M | [52 empty] | 0
AMPLIFICADORES | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROFUNDO A AMPLIFICADORES | T | [52 empty] | 0
| PRUEBA SEMESTRAL DE MEGAFONIA | [53 empty] | 0
|  |  | 1: ENERO; 6: FEBRERO; 10: MARZO; 14: ABRIL; 19: MAYO; 23: JUNIO; 27: JULIO; 32: AGOSTO; 36: SEPTIEMBRE; 41: OCTUBRE; 45: NOVIEMBRE; 49: DICIEMBRE | 12
| PANTALLAS - VIDEOWALL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PANTALLAS LCD | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO ANUAL PANTALLAS LED | A | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA PROFUNDA SEMESTRAL DE PANTALLAS | S | [52 empty] | 0
VIDEOWALL | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL PUESTOS DE TRABAJO CGL NAJ | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL EQUIPOS VIDEOWALL | S | [52 empty] | 0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| PUESTOS DE TRABAJO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52
PUESTOS DE TRABAJO |  |  | 12 52: 0
| LIMPIEZA MENSUAL DE PUESTOS DE TRABAJO |  | ENERO 1: D; FEBRERO 6: D; MARZO 10: D; ABRIL 14: D; MAYO 19: D; JUNIO 23: D; JULIO 27: D; AGOSTO 32: D; SEPTIEMBRE 36: D; OCTUBRE 41: D; NOVIEMBRE 45: D; DICIEMBRE 49: D; 12 52: 12
|  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | 12
| GABINETES-RACKS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
GABINETES | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL RACKS (BUNKER Y CUARTOS TECNICOS Y CGL NAJ) | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROFUNDO EQ AIRE FORZADO O ACONDICIONADO | T | [52 empty] | 0
0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| EQUIPOS CÓMPUTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PC | [54 empty] | 0
SERVIDORES | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS DE COMPUTO WORKSTATION Y PERIFÉRICOS | M | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS SERVIDORES | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROFUNDO A EQUIPOS WORKSTATION Y SERVIDORES | T | [52 empty] | 0

## PMG 2017
| INDRA COLOMBIA | [13 empty] | CONVENCIONES
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ITS y RADIOCOMUNICACIONES
| DOBLE CALZADA - 444-012-14 | [14 empty] | T7 | TÚNEL 7 |  | T8 | TÚNEL 8 |  | T9 | TÚNEL 9 |  | T10 | TÚNEL 10 |  | T11 | TÚNEL 11 |  | T12 | TÚNEL 12 |  | T13
PLAN DE MANTENIMIENTO AÑO 2017
AÑO 2.017
|  | P | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| DETECCIÓN DE INCENDIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
CENTRALES INCENDIO
| CHEQUEO MENSUAL CENTRALES DE INCENDIO | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CENTRALES DE INCENDIO | T | [52 empty] | 0
DETECTORES HUMO-TEMP | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DETECTORES DE TEMP. HUMO | M | [52 empty] | 0
| PRUEBA TRIMESTRAL DETECTORES TEMP. HUMO | T | [52 empty] | 0
ESTACIONES MANUALES | [54 empty] | 0
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL ESTACIONES MANUALES Y SEÑALES SONORAS | M | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA TRIMESTRAL ESTACIONES MANUALES Y SEÑALES SONORAS | T | [52 empty] | 0
CONTROLADORES CABLE SENSOR | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CONTROLADOR CABLE SENSOR | T | [52 empty] | 0
CABLE SENSOR | [54 empty] | 0
| CHEQUEO MENSUAL SISTEMA CABLE SENSOR Y PRUEBA DE REDUNDANCIA | M | [52 empty] | 0
| PRUEBA SEMESTRAL CABLE SENSOR | S | [52 empty] | 0
| CERTIFICACIÓN ANUAL CABLE SENSOR | A | [52 empty] | 0
CONTROLADOR TUBO SENSOR | [54 empty] | 0
0
0
0
TUBO SENSOR | [54 empty] | 0
0
0
0
| CONTROL DE TRÁFICO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SEMÁFOROS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL DE SEMÁFOROS | B | [52 empty] | 0
SEÑALES DE VELOCIDAD VARIABLE-ASPAFLECHA y LIMITE VELOCIDAD | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA ANUAL PROFUNDA DE SEMÁFOROS | A | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL DE AF y SLV | B | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA ANUAL PROFUNDA DE AF y SLV | A
PÁNELES DE MENSAJES TÚNEL y VÍA | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PMV | T | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA ANUAL INTERNO PMV | A | [52 empty] | 0
GÁLIBO ELECTRÓNICO | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA Y PRUEBA MENSUAL SISTEMA DE GÁLIBO ELECTRÓNICO | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO ANUAL PROFUNDO A EQUIPOS DE GÁLIBO ELECTRÓNICO | A
| PRUEBA MENSUAL FUNCIONAMIENTO ESPIRAS | M | [52 empty] | 0
ESPIRAS | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO ESPIRAS (TARJ Y CAJAS) | S | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL BARRERAS | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PRUFUNDO BARRERAS | S | [52 empty] | 0
BARRERAS | [54 empty] | 0
0
0
| EQUIPAMIENTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| MEDICIONES SEMESTRALES DE PUESTAS A TIERRA EN PÓRTICOS, BANDEROLAS, BUNKERS, BARRERAS, ESTACIONES METEREOLÓGICAS, ANTENAS, GABINETES DEL PUNTO A PUNTO Y CENTRO DE CONTROL CGL NAJ. | S | [52 empty] | 0
0
| SENSORES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 | T | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DETECTORES CO y NO2 | M
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 | S | [52 empty] | 0
DETECTORES DE NO2 | [54 empty] | 0
OPACÍMETROS | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL OPACIMETROS | T | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL OPACÍMETROS | M
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL OPACÍMETROS | S
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ANEMOMETROS | T | [52 empty] | 0
ANEMÓMETROS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL ANEMÓMETROS | M | [52 empty] | 0
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL ANEMÓMETROS | S | [52 empty] | 0
LUMINANCÍMETROS - ILUMINANCÍMETROS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DE LUMINANCÍMETROS | M | [52 empty] | 0
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO ANUAL LUMINANCÍMETROS | A | [52 empty] | 0
ESTACIONES METEOROLÓGICAS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DE ESTACIONES METEREOLÓGICAS | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO A ESTACIONES METEREOLÓGICAS | S | [52 empty] | 0
| POSTES SOS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| PRUEBA MENSUAL POSTES SOS (ANTES DE INTERVENTORÍA) | M | [52 empty] | 0
| PRUEBA MENSUAL CON INTERVENTORIA POSTES SOS | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SRIMESTRAL PROFUNDA POSTES SOS | S | [52 empty] | 0
| RADIOCOMUNICACIONES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EQUIPOS CABLE RADIANTE: BQ, BV, VIA | [54 empty] | 0
| PRUEBA QUINCENAL RADIO-COMUNICACIONES y EMISORA | Q | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS CABLE RADIANTE | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDA EQUIPOS CABLE RADIANTE | S | [52 empty] | 0
CABLE RADIANTE: BQ, BV, VIA | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL EQUIPOS PUNTO A PUNTO | B | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA SEMESTRAL PROFUNDA EQUIPOS PUNTO A PUNTO | S | [52 empty] | 0
| PRUEBA MENSUAL OPERATIVA REDUNDANCIA CANAL PUNTO A PUNTO | M | [52 empty] | 0
0
0
0
| CCTV - DAI |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
CÁMARAS TÚNEL | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL CAMARAS INTERIOR TÚNEL | B | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA BIMESTRAL CAMARAS EXTERIOR TÚNEL (DOMOS) | B
| LIMPIEZA BIMESTRAL CAMARAS DE BUNKER O CUARTOS TECNICOS | B
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO CAMARAS Y GABINETES INTERIOR TÚNEL | S
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO CAMARAS Y GABINETES EXTERIOR TÚNEL (DOMOS) | S
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL PROFUNDO CAMARAS DE BUNKER O CUARTOS TECNICOS | S
| VERIFICACION MENSUAL MASCARAS DAI | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL ANALIZADORES DAI | S | [52 empty] | 0
0
CÁMARAS VÍA | [54 empty] | 0
0
CONTROL PTZ | [54 empty] | 0
0
0
|  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| PLC - RED DE CONTROL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PLC | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PLC (REVISIÓN DE PROGRAMA) BACK UP | T | [52 empty] | 0
| PRUEBA SEMESTRAL ALGORITMO DE INCENDIO PLC | S
| PRUEBA SEMESTRAL ALGORITMO DE ILUMINACIÓN PLC | S
| PRUEBA SEMESTRAL ALGORITMO DE VENTILACIÓN PLC | S
| PRUEBA BIMESTRAL SISTEMA HOT STAND BY | B
| PRUEBA BIMESTRAL DE LA REDUNDANCIA DE LOS NODOS CLUSTER | B
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SWITCH DE COMUNICACIONES PLC | T | [52 empty] | 0
| PRUEBAS BIMESTRAL ALARMAS DE ACCESO A BUNKER | B | [52 empty] | 0
OSM/OLM/RS485-FO/GATEWAY | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO ANUAL EQUIPOS DE CONTROL (PLC, SWITCH, CONVERSORES) | A | [52 empty] | 0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| COMUNICACIONES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EQUIPOS ACTIVOS | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS DE COMUNICACIONES | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL EQUIPOS CONVERSORES Y SWITCH | S | [52 empty] | 0
FIBRA ÓPTICA | [54 empty] | 0
| MEDICIÓN ANUAL DE FIBRAS ÓPTICAS | A
0
0
0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| DAI |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52
ANALIZADORES |  |  | 12 52: 0
0
| MEGAFONÍA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ALTAVOCES | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL DE ALTAVOCES Y AMPLIFICADORES | M | [52 empty] | 0
AMPLIFICADORES | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROFUNDO A AMPLIFICADORES | T | [52 empty] | 0
| PRUEBA SEMESTRAL DE MEGAFONIA | [53 empty] | 0
|  |  | 1: ENERO; 6: FEBRERO; 10: MARZO; 14: ABRIL; 19: MAYO; 23: JUNIO; 27: JULIO; 32: AGOSTO; 36: SEPTIEMBRE; 41: OCTUBRE; 45: NOVIEMBRE; 49: DICIEMBRE | 12
| PANTALLAS - VIDEOWALL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PANTALLAS LCD | [54 empty] | 0
| MANTENIMIENTO ANUAL PANTALLAS LED | A | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA PROFUNDA SEMESTRAL DE PANTALLAS | S | [52 empty] | 0
VIDEOWALL | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL PUESTOS DE TRABAJO CGL NAJ | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO PROFUNDO SEMESTRAL EQUIPOS VIDEOWALL | S | [52 empty] | 0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| PUESTOS DE TRABAJO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52
PUESTOS DE TRABAJO |  |  | 12 52: 0
| LIMPIEZA MENSUAL DE PUESTOS DE TRABAJO |  | ENERO 1: D; FEBRERO 6: D; MARZO 10: D; ABRIL 14: D; MAYO 19: D; JUNIO 23: D; JULIO 27: D; AGOSTO 32: D; SEPTIEMBRE 36: D; OCTUBRE 41: D; NOVIEMBRE 45: D; DICIEMBRE 49: D; 12 52: 12
|  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | 12
| GABINETES-RACKS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
GABINETES | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL RACKS (BUNKER Y CUARTOS TECNICOS Y CGL NAJ) | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROFUNDO EQ AIRE FORZADO O ACONDICIONADO | T | [52 empty] | 0
0
|  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 6: FEBRERO; MARZO 10: MARZO; ABRIL 14: ABRIL; MAYO 19: MAYO; JUNIO 23: JUNIO; JULIO 27: JULIO; AGOSTO 32: AGOSTO; SEPTIEMBRE 36: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 41: OCTUBRE; NOVIEMBRE 45: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 49: DICIEMBRE | 12
| EQUIPOS CÓMPUTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PC | [54 empty] | 0
SERVIDORES | [54 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS DE COMPUTO WORKSTATION Y PERIFÉRICOS | M | [52 empty] | 0
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS SERVIDORES | M | [52 empty] | 0
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROFUNDO A EQUIPOS WORKSTATION Y SERVIDORES | T | [52 empty] | 0

## MANTENIMIENTO FEBRERO
INDRA COLOMBIA
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ITS y RADIOCOMUNICACIONES
CONTRATO 444-005-15
PLAN DE MANTENIMIENTO AÑO 2016
FEBRERO
| DETECCIÓN DE INCENDIO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CENTRALES INCENDIO
| CHEQUEO MENSUAL CENTRALES DE INCENDIO |  | BQ-BV
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CENTRALES DE INCENDIO
DETECTORES HUMO-TEMP
| LIMPIEZA MENSUAL DETECTORES |  | BQ-BV
PRUEBA TRIMESTRAL DETECTORES
ESTACIONES MANUALES
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL ESTACIONES MANUALES Y SVV |  |  | BQ-BV
LIMPIEZA TRIMESTRAL ESTACIONES MANUALES Y SVV
CONTROLADORES CABLE SENSOR
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CONTROLADOR CABLE SENSOR
CABLE SENSOR
| CHEQUEO MENSUAL SISTEMA CABLE SENSOR |  |  | BQ-BV-QB
PRUEBA SEMESTRAL CABLE SENSOR
CERTIFICACIÓN ANUAL CABLE SENSOR
CONTROLADOR TUBO SENSOR
| CHEQUEO MENSUAL SISTEMA AGENTE LIMPIO FM200 |  | BQ
LIMPIEZA SEMESTRAL SISTEMA AGENTE LIMPIO FM200
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CONTROLADOR TUBO SENSOR
TUBO SENSOR
| CHEQUEO MENSUAL DEL SISTEMA TUBO SENSOR |  |  | BV
PRUEBA TRIMESTRAL DEL TUBO SENSOR
CERTIFICACIÓN ANUAL DEL TUBO SENSOR
| CONTROL DE TRÁFICO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SEMÁFOROS
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE SEMAFOROS
SEÑALES DE VELOCIDAD VARIABLE-ASPAFLECHA y LIMITE VELOCIDAD
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE ALERTA PARADA
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE SVV |  |  |  |  | BV
LIMPIEZA ANUAL PROFUNDA DE AF, SLV
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE AF, SLV |  |  |  |  | BV
| LIMPIEZA ANUAL PROFUNDA DE SVV |  |  |  |  | BV
PÁNELES DE MENSAJES TÚNEL y VÍA
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PMV |  | BQ | BV
MANTENIMIENTO ANUAL INTERNO PMV
GÁLIBO ELECTRÓNICO
| PRUEBA MENSUAL SISTEMA DE GÁLIBO ELECTRÓNICO |  |  |  | BQ-BV
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SENSORES GÁLIBO ELECTRÓNICO |  |  |  | BQ-BV
ESPIRAS
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SISTEMA ESPIRAS
| MANTENIMIENTO MENSUAL RADARES CIRANO |  |  | V
| MANTENIMIENTO MENSUAL RADARES CIVEME |  | BV
BARRERAS
CERTIFICACION ANUAL RADARES
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL EQUIPOS SGI
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL BARRERA | QB
| SENSORES | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 | QB
| CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 | QB
DETECTORES DE NO2
OPACÍMETROS
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL OPACIMETROS | QB
CALIBRACIÓN SEMESTRAL OPACÍMETROS
ANEMÓMETROS
| LIMPIEZA MENSUAL ANEMÓMETROS |  |  |  | BQ
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ANEMOMETROS
LUMINANCÍMETROS - ILUMINANCÍMETROS
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ILUMINANCIMETROS
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL ILUMINANCÍMETROS
ESTACIONES METEOROLÓGICAS
| LIMPIEZA MENSUAL ESTACIONES METEOROLÓGICAS |  |  |  | V
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ESTACIONES METEOROLÓGICAS
| POSTES SOS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| PRUEBA SEMANAL POSTES SOS | BQ-V-BV | BQ-V-BV | BQ-V-BV | BQ-V-BV | BQ-V-BV
| PRUEBA MENSUAL CON INTERVENTORIA POSTES SOS | BQ-V-BV |  |  |  | BQ-V-BV
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL POSTES SOS
| RADIOCOMUNICACIONES | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
EQUIPOS CABLE RADIANTE: BQ, BV, VIA
| PRUEBA SEMANAL RADIO-COMUNICACIONES y EMISORA | BQ-QB-BV | BQ-QB-BV | BQ-QB-BV | BQ-QB-BV | BQ-QB-BV
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS CABLE RADIANTE |  | BQ-QB-BV
MANTENIMIENTO SEMESTRAL EQUIPOS CABLE RADIANTE
CABLE RADIANTE: BQ, BV, VIA
| VERIFICACIÓN TRIMESTRAL DE PARÁMETROS INALÁMBRICOS | BV
| MANTENIMIENTO MENSUAL EQUIPOS CERRO GANCO |  | V
| MANTENIMIENTO MENSUAL EQUIPOS CERRO GUAYABETAL |  | V
| MANTENIMIENTO MENSUAL EQUIPOS CERRO VEREDA EL CARMEN |  | V
MANTENIMIENTO SEMESTRAL REPETIDORAS CERRO GANCO
MANTENIMIENTO SEMESTRAL REPETIDORAS CERRO GUAYABETAL
MANTENIMIENTO SEMESTRAL REPETIDORAS VEREDA EL CARMEN
| CCTV - DAI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CÁMARAS TÚNEL
| MANTENIMIENTO BIMENSUAL CAMARAS INTERIOR TÚNEL |  |  |  | BV | BQ
| MANTENIMIENTO BIMENSUAL EQUIPOS CCTV S/E |  |  |  | BQ- BV
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL EQUIPOS CCTV | QB
| VERIFICACION SEMANAL MASCARAS DAI | BQ-BV | BQ-BV | BQ-BV | BQ-BV | BQ-BV
CÁMARAS VÍA
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CÁMARAS VÍA
CONTROL PTZ
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ANALIZADORES DAI | BQ |  |  | BV
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PTZ
FEBRERO
| PLC - RED DE CONTROL | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PLC
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PLC | QB
PRUEBA SEMESTRAL SECUENCIA DE INCENDIO PLC
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL GATEWAY, OLM, OSM
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL POWERMETER
OSM/OLM/RS485-FO/GATEWAY
PRUEBA SEMESTRAL SISTEMA SEGURIDAD BUNKER
FEBRERO
| COMUNICACIONES | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
EQUIPOS ACTIVOS
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL EQUIPOS ACTIVOS | QB |  | V
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL RAISECOM |  |  |  |  | V
FIBRA ÓPTICA
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL FIREWALL |  |  |  |  | V
REVISIÓN CUATRIMESTRAL UPS
| CHEQUEO Y LIMPIEZA TRIMESTRAL ANTENAS WIFI |  |  |  | V
MEDICIÓN ANUAL DE FIBRAS ÓPTICAS
FEBRERO
| DAI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ANALIZADORES
| MEGAFONÍA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ALTAVOCES
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ALTAVOCES | BQ-QB
AMPLIFICADORES
| MANTENIMIENTO MENSUAL AMPLIFICADORES | QB |  | BQ-BV |  | QB
| MANTENIMIENTO MENSUAL EQUIPOS MEGAFONIA |  |  |  | BQ | BV
PRUEBA SEMESTRAL DE MEGAFONIA
FEBRERO
| BALIZAS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
BALIZAS
| LIMPIEZA MENSUAL DE BALIZAS Y FUENTES DE BALIZAS |  |  |  | BQ-BV
FEBRERO
| PANTALLAS - VIDEOWALL | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PANTALLAS LCD
MANTENIMIENTO ANUAL PANTALLAS
LIMPIEZA PROFUNDA SEMESTRAL DE PANTALLAS
VIDEOWALL
| MANTENIMIENTO SEMESTRAL VIDEOWALL |  |  |  | BQ
FEBRERO
FEBRERO
| PUESTOS DE TRABAJO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PUESTOS DE TRABAJO
| LIMPIEZA MENSUAL DE PUESTOS DE TRABAJO |  | D
FEBRERO
| GABINETES-RACKS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
GABINETES
| LIMPIEZA MENSUAL RACKS |  |  |  | BV-BQ | QB
| LIMPIEZA TRIMESTRAL GABINETES | QB
| MANTENIMIENTO MENSUAL AIRE ACONDICIONADO |  | QB
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL VENTILACION FORZADA RACKS
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL AIRE ACONDICIONADO |  |  | BQ
FEBRERO
| EQUIPOS CÓMPUTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PC
SERVIDORES
| LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS DE COMPUTO |  |  | BQ-BV
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL EQUIPOS DE COMPUTO
MANTENIMIENTO SEMESTRAL SERVIDORES

## SEMANA 1 AL 5 DE FEBRERO
INDRA COLOMBIA
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ITS y COMUNICACIONES
CONTRATO 444-005-15
PLAN DE MANTENIMIENTO - SEMANA 05
TAREAS: PLANEADAS VS EJECUTADAS | BQ | QB | BV | V
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL BARRERA |  | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 |  | X
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL DETECTORES DE CO Y NO2 |  | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL OPACIMETROS |  | X
PRUEBA SEMANAL POSTES SOS | X |  | X | X
PRUEBA MENSUAL CON INTERVENTORIA POSTES SOS | X |  | X | X
PRUEBA SEMANAL RADIO-COMUNICACIONES y EMISORA | X | X | X
VERIFICACIÓN TRIMESTRAL DE PARÁMETROS INALÁMBRICOS |  |  | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL EQUIPOS CCTV |  | x
VERIFICACION SEMANAL MASCARAS DAI | X |  | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ANALIZADORES DAI | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PLC |  | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL EQUIPOS ACTIVOS |  | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ALTAVOCES | O | O
MANTENIMIENTO MENSUAL AMPLIFICADORES |  | X
LIMPIEZA TRIMESTRAL GABINETES |  | X
TAREAS PLANEADAS VS EJECUTADAS
| BQ | QB | BV | V | TOTAL
TAREAS EJECUTADAS | 5 | 10 | 5 | 2 | 22
| 83.33% | 90.91% | 100% | 100%
TAREAS NO EJECUTADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| 16.67% | 9.091% | 0% | 0%
* Se realizan correcciones al excel para:
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ANALIZADORES DAI
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PLC

## SEMANA 8 AL 12 DE FEBRERO
INDRA COLOMBIA
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ITS y COMUNICACIONES
CONTRATO 444-005-15
PLAN DE MANTENIMIENTO - SEMANA 05
TAREAS: PLANEADAS VS EJECUTADAS | BQ | QB | BV | V
CHEQUEO MENSUAL CENTRALES DE INCENDIO | X |  | X
LIMPIEZA MENSUAL DETECTORES | X |  | X
CHEQUEO MENSUAL SISTEMA AGENTE LIMPIO FM200 | X
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PMV | X
MANTENIMIENTO MENSUAL RADARES CIVEME |  |  | X
PRUEBA SEMANAL POSTES SOS | X |  | X | X
PRUEBA SEMANAL RADIO-COMUNICACIONES y EMISORA | X | X | X
LIMPIEZA MENSUAL EQUIPOS CABLE RADIANTE | X | X | X
MANTENIMIENTO MENSUAL EQUIPOS CERRO GANCO |  |  |  | X
MANTENIMIENTO MENSUAL EQUIPOS CERRO GUAYABETAL |  |  |  | X
MANTENIMIENTO MENSUAL EQUIPOS CERRO VEREDA EL CARMEN |  |  |  | X
VERIFICACION SEMANAL MASCARAS DAI | X |  | X
MANTENIMIENTO MENSUAL AIRE ACONDICIONADO |  | O
TAREAS PLANEADAS VS EJECUTADAS
| BQ | QB | BV | V | TOTAL
TAREAS EJECUTADAS | 8 | 2 | 7 | 4 | 21
| 100% | 66.67% | 100% | 100%
TAREAS NO EJECUTADAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 0% | 33.33% | 0% | 0%

## OBSERVACIONES
SISTEMA | COMENTARIO | FECHA PLANEADA DE EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ALTAVOCES | Esta actividad no se llevó cabo debido a que el personal de Indra estaba ejecutando actividades con el personal de AASA. Se realizará en la semana del 15 al 19 del presente mes. | 2016-02-22
MANTENIMIENTO MENSUAL AIRE ACONDICIONADO | Esta actividad no se llevó cabo por problemas de ingreso al sitio, se espera hacer en la semana del 15 al 19 del presente mes. | 2016-02-22
* En conjunto con el Ing. Hernando Orjuela se socializo el proceso de intervención: Correo al Jefe de sala y operadores con breve explicación de las actividades a realizar, con copia a Hernando orjuela y Diego Zúñiga; posterior a esto se debe llamar e informar al jefe de sala y operadores para que señalicen en campo según corresponda.